**Образцы писем-предложений о внесении изменений
в условия реализации проектов**

**Оглавление**

[1. Шаблоны писем при различных типах изменений 2](#_Toc83383352)

[Письмо-предложение о внесении изменений в условия реализации проекта 2](#_Toc83383353)

[Изменения в ключевых контрольных точках проекта 2](#_Toc83383354)

[Изменения в бюджете проекта 3](#_Toc83383355)

[Изменения в графике отчетности и платежей по гранту
(в сроках проекта) 4](#_Toc83383356)

[Изменения в графике отчетности и платежей по гранту
(в размерах платежей по этапам) 4](#_Toc83383357)

[2. Примеры составления писем-предложений 5](#_Toc83383358)

[Изменения в ключевых контрольных точках проекта 5](#_Toc83383359)

[Пример 1 (изменение контрольной даты выполнения ККТ) 5](#_Toc83383360)

[Пример 2 (изменение формата мероприятий ККТ) 5](#_Toc83383361)

[Пример 3 (перенос выполнения части ККТ в другой этап с сокращением показателей в текущем этапе) 6](#_Toc83383362)

[Пример 4 (объединение нескольких ККТ из разных этапов) 7](#_Toc83383363)

[Изменения в бюджете проекта 7](#_Toc83383364)

[Изменения в графике отчетности и платежей по гранту 9](#_Toc83383365)

# **1. Шаблоны писем при различных типах изменений**

Фонд грантов Главы

Республики Карелия

## Письмо-предложение о внесении измененийв условия реализации проекта

Дата составления: ДД.ММ.ГГГГ

Номер договора о предоставлении гранта: Р10-\_\_-\_-\_\_\_\_\_\_

Размер гранта: \_\_\_\_\_\_\_ руб.

Настоящим письмом предлагаем внести следующие изменения
в условия реализации проекта.

***Выше приведено стандартное начало письма. Далее вставьте и заполните подходящий шаблон с описанием изменений.***

*Письмо подписывает руководитель организации (лицо, уполномоченное действовать от имени организации без доверенности) либо лицо, действующее по доверенности. Использование официального бланка организации не обязательно.*

### **Изменения в ключевых контрольных точках проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| Номер, наименование ключевой контрольной точки,контрольная дата выполнения ключевой контрольной точки(из действующей редакции приложения № 1) | Наименование ключевой контрольной точкиконтрольная дата выполнения ключевой контрольной точки | Описание сути изменений\* |
| Обоснование: |
| Номер, наименование ключевой контрольной точки,контрольная дата выполнения ключевой контрольной точки(из действующей редакции приложения № 1) | Наименование ключевой контрольной точкиконтрольная дата выполнения ключевой контрольной точки | Описание сути изменений\* |
| Обоснование: |

*\*Типовые описания сути изменений:*

* *перенос срока выполнения ККТ полностью в другой этап*
* *частичный перенос выполнения ККТ (перенос срока выполнения части контрольной точки с сокращением показателей в текущем этапе)*
* *изменение формата мероприятия ККТ*
* *объединение нескольких ККТ*

### **Изменения в бюджете проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| **Статья бюджета №\_\_****Сумма: \_\_\_\_\_ руб.** *(необходимо указать номер, название и* ***сумму*** *одной из девяти статей расходов* ***из действующего приложения №2*** *к договору, в которую предлагается внести изменения)* | **Статья бюджета №\_\_****Сумма: \_\_\_\_\_ руб.** *(необходимо указать номер название и* ***новую,******предлагаемую сумму*** *этой же статьи)* | **Сокращениена \_\_\_\_\_ руб.** |
| Наименование расхода в бюджете заявки, сумма *(необходимо указать изменяемые* ***подстатьи расходов*** *из бюджета заявки и их суммы; если расход не был заложен в бюджет, следует указать размер* ***0,00 руб.****)* | Наименование расхода в бюджете заявки, новая сумма *(необходимо указать изменяемые* ***подстатьи расходов*** *из бюджета заявки и их новые суммы или новые подстатьи расходов, которые ранее не были запланированы; если расход удаляется из бюджета, следует указать размер* ***0,00 руб.****)* |
| Обоснование: *Грантополучателю необходимо подробно описать, почему изменяется статья и конкретные расходы, приводя расчёты по каждым изменениям. При необходимости по запросу Фонда необходимо также будет приложить коммерческие предложения от поставщиков товаров или услуг (например, при увеличении стоимости оборудования, для обоснования его покупки, а не аренды на период реализации проекта).****Приведенный блок необходимо заполнить по каждой изменяемой статье. Если определенная сумма с одной статьи переносится на другую, то в таблице*** ***необходимо указать изменения по обеим статьям: уменьшение по одной статье и увеличение по второй.*** |
| **Статья бюджета №\_\_****Сумма: \_\_\_\_\_ руб.** | **Статья бюджета №\_\_****Сумма: \_\_\_\_\_ руб.** | **Увеличениена \_\_\_\_\_ руб.** |
| Наименование расхода в бюджете заявки, сумма | Наименование расхода в бюджете заявки, новая сумма |
| Обоснование: |
| Объем изменений *(подсчитайте процент общей суммы переносимых между статьями средств относительно размера гранта)* | \_\_% |

Обратите внимание! Сумма, на которую вы сокращаете расходы по статьям, должна быть равна сумме, на которую вы увеличиваете расходы по статьям.

Изменения в графике отчетности и платежей по гранту
**(в сроках проекта)**

Настоящим письмом предлагаем продлить срок реализации проекта
до ДД.ММ.ГГГГ в связи с …

*Если при продлении проекта необходимо внести изменения в контрольные даты выполнения ККТ, перечислите номера и наименования ККТ в тексте запроса, а также предлагаемые контрольные даты их выполнения.*

*Важно! Срок окончания реализации проекта может быть перенесен на дату не позднее установленного нормативной документацией о конкурсе, в котором организация победила с соответствующим проектом.*

### **Изменения в графике отчетности и платежей по гранту** **(в размерах платежей по этапам)**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| Номер этапаСроки этапаРазмер платежа по гранту*(из действующей редакции приложения№ 3 к договору)* | Номер этапаСроки этапаРазмер платежа по гранту | **Увеличение размера платежа на \_\_\_ руб.** |
| Обоснование:*Приводится подробное обоснование необходимости изменения платежей по гранту.* |
| Номер этапаСроки этапаРазмер платежа по гранту | Номер этапаСроки этапаРазмер платежа по гранту | **Сокращение размера платежа на \_\_\_ руб.**  |
| Обоснование: |
| Объем изменений *(подсчитайте процент суммы переносимых средств от размера гранта)* | \_\_% |

# 2. Примеры составления писем-предложений

Фонд грантов Главы

Республики Карелия

**Письмо-предложение о внесении изменений
в условия реализации проекта**

Дата составления: 01.02.2023

Номер договора о предоставлении гранта: Р10-11-1-000000

Размер гранта: 500 000 руб.

Настоящим письмом предлагаем внести следующие изменения в условия реализации проекта.

Изменения в ключевых контрольных точках проекта

###

### Пример 1 (изменение контрольной даты выполнения ККТ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| 1.1. Проведен концерт, в котором приняло участие не менее 10 исполнителей современной музыки. Зрителями концерта стали не менее 400 человек.30.02.2023 | 2.3 Проведен концерт, в котором приняло участие не менее 10 исполнителей современной музыки. Зрителями концерта стали не менее 400 человек.31.05.2023 | Перенос ККТ во 2-й этап |
| **Обоснование:** Необходимость переноса контрольной даты выполнения ККТ 1.1 возникла в связи с отсутствием возможности предоставления концертного зала в указанные сроки на безвозмездной основе. Организации удалось достигнуть договоренности о предоставлении концертного зала в мае 2023 года. Вместимость и техническое оснащение предоставляемой площадки соответствуют формату и аудитории запланированных мероприятий. В связи с занятостью площадки провести событие в указанные в заявке сроки не представляется возможным. Просим рассмотреть возможность переноса контрольной даты выполнения ККТ 1.1 на 31.05.2023. Предлагаемое изменение не повлияет на качественные и количественные показатели реализации проекта. |

### Пример 2 (изменение формата мероприятий ККТ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| 1.2. Проведено не менее 4 круглых столов, посвященных вопросам правовой поддержки НКО, в которых приняли участие не менее 200 человек31.03.2023 | 1.2 Проведено не менее 4 вебинаров, посвященных вопросам правовой поддержки НКО, в которых приняли участие не менее 200 человек31.03.2023 | Изменение формата проведения мероприятий |
| Обоснование: В связи с распространением коронавирусной инфекции и отмены очных мероприятий представляется верным выбрать дистанционный формат проведения мероприятий в формате вебинаров. Предлагаемое изменение не повлияет на качественные и количественные показатели реализации проекта. |

###

### Пример 3 (перенос выполнения части ККТ в другой этап с сокращением показателей в текущем этапе)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| 1.3. Проведено не менее 8 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 200 учащихся.31.03.2023 | 1.3 Проведено не менее 5 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 140 учащихся.31.03.2022 | Перенос части мероприятий ККТво 2-й этап |
| 2.2 Проведено не менее 3 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 60 учащихся.31.05.2022 |
| Обоснование: Необходимость переноса части мероприятий ККТ 1.3 возникла из-за совпадения с каникулярным периодом. В связи с чем проведение уроков дружбы в школах возобновится после каникул и продлится до конца учебного года. Предлагаемое изменение не повлияет на качественные и количественные показатели реализации проекта. |

### Пример 4 (объединение нескольких ККТ из разных этапов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| 1.3 Проведено не менее 5 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 140 учащихся.31.03.2022 | 2.3 Проведено не менее 8 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 200 учащихся.31.05.2023 | Объединение ККТ |
| 2.2 Проведено не менее 3 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 60 учащихся.30.05.2022 |
| Обоснование: Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, проведение мероприятий ККТ 1.3 в первом этапе невозможно. Поэтому 8 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска будут проведены после снятия ограничений до конца учебного года. Предлагаемое изменение не повлияет на качественные и количественные показатели реализации проекта. |

Изменения в бюджете проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| **Статья бюджета №4****Сумма: 200 000,00 руб.** | **Статья бюджета №4****Сумма: 172 500,00 руб.** | **Сокращение на 27 500 руб.** |
| Ноутбук – 50 000 руб.  | Ноутбук – 30 000 руб.  |
| МФУ – 25 000 руб. | МФУ – 30 000 руб. |
| Фотоаппарат – 30 000 руб. | Фотоаппарат – 0,00 руб. |
| Клавиатура (1 шт.) – 2 500 руб. | Клавиатура (2 шт.) – 5 000 руб. |
| Видеокамера – **0,00** руб. | Видеокамера – 15 000 руб.  |
| Обоснование: Экономия образовалась в связи с тем, что нам удалось найти аналогичную по техническим характеристикам модель **ноутбука** по более низкой стоимости. Также один из членов команды проекта предложил использовать свой личный **фотоаппарат** для профессиональной съемки концерта. Приобретение **видеокамеры** не было заложено в бюджете проекта. Она необходима для качественной видеосъемки и подготовки видео и проведения вебинаров. Также камера будет использоваться для съемки обучающих видеороликов для тренеров из других муниципальных образований. Подготовка этих материалов важна для популяризации проекта. Также, в связи с необходимостью печати цветных раздаточных материалов для участников конференции считаем целесообразным приобретении **МФУ** с более высоким качеством цветной печати. Это повысит уровень доверия к мероприятию и улучшит впечатления участников, позволит сэкономить на изготовлении полиграфической продукции.  В связи с поломкой **клавиатуры**, имевшейся в наличии у организации, также просим разрешить приобрести дополнительную клавиатуру для бухгалтера проекта. Оставшуюся экономию средств предлагаем направить на дополнительные расходы по статье 7. Предлагаемое сокращение размера статьи 4 не повлияет на качественные и количественные показатели проекта. |
| **Статья бюджета №7****Сумма: 175 000,00 руб.**  | **Статья бюджета №7****Сумма: 202 500,00 руб.**  | **Увеличение на 27 500 руб.** |
| Приобретение авиабилетов (10 чел.) – 50 000 руб. | Приобретение авиабилетов (9 чел.) – 45 000 руб. |
| Аренда гримерной комнаты (6 час.) – 20 000 руб. | Аренда гримерной комнаты (10 час.) – 27 500 руб. |
| Аренда автобуса (2 ч.) – 5 000 руб. | Аренда автобуса (2 ч.) – **0,00** руб. |
| Аренда концертного зала – **0,00** руб. | Аренда концертного зала – 30 000 руб. |
| Обоснование: В связи с тем, что нам удалось найти спикера в городе проведения конференции, произошла экономия за счет уменьшения количества приобретаемых **авиабилетов** с 10 до 9. Также партнеры проекта предложили организовать трансфер иногородних спикеров за счет собственных средств. Таким образом, возникла экономия за счет отсутствия необходимости аренды **автобуса**. Приглашенные нами спикеры согласились бесплатно организовать проведение театральной постановки, в связи с этим программа расширилась и возникла необходимость продлить аренду **гримерной комнаты с 6 до 10 часов.** Если фонд примет положительное решение о целесообразности приобретения видеокамеры, то мы считаем важным провести презентацию снятых видеороликов и итогов конференции для представителей СМИ. Для этого просим разрешить сэкономленные средства использовать для оплаты аренды **концертного зала** на 2 часа. Предлагаемое изменение позволит повысить качество проводимых мероприятий по обучению и обмену опытом между участниками проекта и увеличить количественные результаты проекта. |
|  Объем изменений  | 18 % |

Прилагаемые документы:

1. Коммерческое предложение от ООО «…»
2. Гарантийное письмо от АНО «…» о готовности предоставить зал на безвозмездной основе

## **Изменения в графике отчетности и платежей по гранту (в размерах платежей по этапам)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая редакция | Предлагаемая редакция | Вносимое изменение |
| Этап № 101.01.2023 – 31.03.2023 200 000,00 руб. | Этап № 101.01.2023 – 31.03.2023 300 000,00 руб. | **Увеличение размера** платежа на **100 000 руб.** |
| Этап № 201.04.2023 – 30.10.2023 300 000,00 руб. | Этап № 201.04.2023 – 30.10.2023 200 000,00 руб. | **Сокращение размера** платежа на **100 000 руб.**  |
| Обоснование: Фестиваль народов и культур, проведение которого было запланировано во втором этапе реализации проекта, переносится в первый по причине доступности концертного зала для проведения фестиваля на безвозмездной основе только в марте 2023 года. |
| Объем изменений  | 15 % |

Директор Иванов И.И.

Исполнитель: Иванов Иван Иванович

Тел.: 8 \*\*\* -\*\*-\*\*

Фонд грантов Главы

Республики Карелия

## Письмо-предложение о внесении изменений в срок реализации проекта

Дата составления: 01.02.2023

Номер договора о предоставлении гранта: Р10-11-1-000000

Размер гранта: 500 000,00 рублей

Предлагаем продлить срок реализации проекта Р10-11-1-000000 «Карелия - мой край родной!» с 30 июня 2023 года до 31 сентября 2021 года для проведения дополнительных уроков дружбы и достижения заявленных количественных показателей, которые не были достигнуты в ранее заявленные сроки проекта.

По причине невозможности посещения школ из-за действующих ограничений Организация не смогла выполнить заявленные в проекте количественные показатели по количеству учащихся школ, задействованных в проекте.

Таким образом, предлагаем перенести контрольную дату выполнения ККТ 2.3 «Проведено не менее 8 уроков дружбы в школах г. Петрозаводска с участием не менее 200 учащихся» на 31.09.2021.

Директор Иванов И.И.

Исполнитель: Иванов Иван Иванович

Тел.: 8 \*\*\* -\*\*-\*\*

1. Письмо об изменениях, содержащее предложения в части изменения размера платежей,
направляется через систему электронного документооборота Интернет-банка СберБизнес. [↑](#footnote-ref-1)